## Slide 1: 项目整合管理知识领域总结（第四章）
制定 项目章程
实施整体
变更控制
结束项目或
阶段
 | 制定项目 管理计划 | 
 | 指导与管理 项目工作 | 
 | 监控项目 工作 | 
3
项目工作说明书
商业论证
协议(合同)
事业环境因素
组织过程资产
专家判断
引导技术
项目章程
项目章程
其他过程的输出
事业环境因素
组织过程资产
专家判断
引导技术
项目管理计划
（13个子计划，3个基准）
专家判断
会议
项目管理信息系统
专家判断
会议
分析技术
项目管理信息系统
专家判断
会议
变更控制工具
专家判断
会议
分析技术
项目管理计划
批准的变更请求
事业环境因素
组织过程资产
项目管理计划
进度预测
成本预测
确认的变更
工作绩效信息
事业环境因素
组织过程资产
工作绩效数据
可交付成果
变更请求
项目文件更新
项目管理计划更新
项目管理计划工作绩效报告
变更请求
事业环境因素
组织过程资产
验收的可交付成果
项目管理计划
组织过程资产
确认范围
工作绩效报告
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
批准的变更请求
变更日志
项目管理计划更新
项目文件更新
最终产品、
服务或成果移交
组织过程资产更新
1,范围
2,进度
3,成本
4,质量
5,人力
6,沟通
7,风险
8,采购
9,干系人
控制质量
控制采购
规划采购管理
管理项目团队
实施采购
管理干系人参与
确认范围
控制范围
控制进度
控制成本
实施质量保证
控制质量
控制沟通
控制风险
控制采购
控制干系人参与
管理项目团队
管理沟通
实施整体变更控制
控制风险
控制采购
10,需求(规划范围管理)
11,配置
12,变更
13,过程改进(规划质量管理)
1,成本基准(制定预算)
2,进度基准(制定进度计划)
3,范围基准(创建WBS)
确认范围
控制范围
控制进度
控制成本
控制质量
控制沟通
控制风险
控制采购
控制干系人参与
控制质量
启
规
执
控2
收
控1

## Slide 2: 项目范围管理知识领域总结（第五章）
规划
范围管理
确认范围
控制范围
4
 | 收集需求 | 
 | 定义范围 | 
 | 创建WBS | 
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
范围管理计划
需求管理计划
范围管理计划
需求管理计划
干系人管理计划
干系人登记册
项目章程
专家判断
会议
专家判断
产品分析
备选方案生成
引导式研讨会
范围管理计划
项目章程
需求文件
组织过程资产
项目范围说明书
项目文件更新
访谈
焦点小组
引导式研讨会
群体创新技术
群体决策技术
问卷调查
观察
原型法
标杆对照
系统交互图
文件分析
需求文件
需求跟踪矩阵
检查
群体决策技术
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
核实的可交付成果
工作绩效数据
验收的可交付成果
变更请求
工作绩效信息
项目文件更新
偏差分析
项目管理计划
需求文件
需求跟踪矩阵
工作绩效数据
组织过程资产
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
分解
专家判断
范围管理计划
项目范围说明书
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
范围基准
项目文件更新
1. 头脑风暴
2. 名义小组技术
3. 概念/思维导图
4. 亲和图
5. 多标准决策分析
1,一致同意,德尔菲技术；
2,大多数原则
3,相对多数原则
4,独裁
定义活动、估算成本、制定预算、识别风险、
制定进度计划、实施定性风险分析
的输入
识别干系人
WBS
WBS词典
项目范围说明书
（经过批准的）
控制质量
规1
控2
控1
规2
规3
规4

## Slide 3
项目时间管理知识领域总结（第六章）
定义
活动
估算活动 资源
估算活动 持续时间
制定进度 计划
控制进度
5
 | 规划 进度管理 | 
 | 排列活动 顺序 | 
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
进度管理计划
专家判断
分析技术
会议
范围基准
进度管理计划
事业环境因素
组织过程资产
活动清单
活动属性
里程碑清单
分解
滚动式规划
专家判断
进度管理计划
活动清单
活动属性
里程碑清单
项目范围说明书
事业环境因素
组织过程资产
项目进度网络图
项目文件更新
紧前关系绘图法（PDM）
确定依赖关系
提前量与滞后量
进度管理计划
活动清单
活动属性
资源日历
风险登记册
活动成本估算
事业环境因素
组织过程资产
活动资源需求
资源分解结构
项目文件更新
专家判断
备选方案分析
发布的估算数据
自下而上估算
项目管理软件
进度管理计划
活动清单
活动属性
活动资源需求
资源日历
项目范围说明书
风险登记册
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
活动持续时间估算
项目文件更新
专家判断
类比估算
参数估算
三点估算PERT
储备分析
群体决策技术
进度管理计划
活动清单
活动属性
项目进度网络图
活动资源需求
资源日历
活动持续时间估算
项目范围说明书
风险登记册
项目人员分派
资源分解结构
事业环境因素
组织过程资产
进度基准
项目进度计划
进度数据
项目日历
项目管理计划更新
项目文件更新
进度网络分析
关键路径法
关键链法
资源优化技术
建模技术
提前量与滞后量
进度压缩
进度计划编制工具
项目管理计划
项目进度计划
进度数据
项目日历
工作绩效数据
组织过程资产
工作绩效信息
进度预测
变更请求
项目文件更新
项目管理计划更新
组织过程资产更新
创建WBS
进度网络分析：
关键路径法、关键链法、假设情景分析和资源优化技术
资源优化技术：
资源平衡、资源平滑
建模技术：
1. 假设情景分析，2. 模拟（蒙特卡洛分析）
回归分析、学习曲线
1，绩效审查；
2，项目管理软件
3，资源优化技术；
4，建模技术
5，提前量与滞后量
6，进度压缩
7，进度计划编制工具
规1
规3
控
规2
规4
规5
规6

## Slide 4: 项目成本管理知识领域总结（第七章）
控制成本
6
 | 规划 成本管理 | 
 | 估算成本 | 
 | 制定预算 | 
项目管理计划
项目章程
事业环境因素
组织过程资产
成本管理计划
专家判断
分析技术
会议
成本管理计划
人力资源管理计划
范围基准
项目进度计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
活动成本估算
估算依据
项目文件更新
专家判断
类比估算
参数估算
自下而上估算
三点估算
储备分析
质量成本
项目管理软件
卖方投标分析
群体决策技术
成本管理计划
范围基准
活动成本估算
估算依据
项目进度计划
资源日历
风险登记册
协议
组织过程资产
成本基准
项目资金需求
项目文件更新
成本汇总
储备分析
专家判断
历史关系
资源限制平衡
项目管理计划
项目资金需求
工作绩效数据
组织过程资产
工作绩效信息
成本预测
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
挣值管理
预测
完工尚需绩效指标
绩效审查
项目管理软件
储备分析
实施采购
创建WBS
识别风险
实施整体变更控制
制定项目管理计划
指导与管理项目工作
估算活动资源
制定预算
识别风险
规划采购管理
规1
控
规2
规3

## Slide 5: 项目质量管理知识领域总结（第八章）
控制质量
7
 | 规划 质量管理 | 
 | 实施质量 保证 | 
项目管理计划
干系人登记册
风险登记册
需求文件
事业环境因素
组织过程资产
质量管理计划
过程改进计划
项目文件更新
质量核对单
质量测量指标
成本效益分析
质量成本
七种基本质量工具
标杆对照
实验设计
统计抽样
其他质量规划工具
会议
质量管理计划
过程改进计划
质量测量指标
质量控制测量结果
项目文件
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
质量管理和控制工具
质量审计
过程分析
项目管理计划
质量测量指标
质量核对单
工作绩效数据
可交付成果
批准的变更请求
项目文件
组织过程资产
核实的可交付成果
质量控制测量结果
确认的变更
工作绩效信息
项目文件更新
项目管理计划更新
组织过程资产更新
变更请求
七种基本质量工具
统计抽样
检查
审查已批准的变更请求
识别干系人
识别风险
收集需求
确认范围
因果图(鱼骨图)
流程图
核查表
帕累托图
直方图
控制图
散点图
亲和图
关联图
树形图
优先矩阵
矩阵图
过程决策程序图
活动网络图（PDM或ADM图）
检验报告
指导与管理项目工作
实施整体变更控制
规
控
执
监控项目工作

## Slide 6: 项目人力资源管理知识领域总结（第九章）
8
 | 规划人力 资源管理 | 
 | 组建 项目团队 | 
 | 建设 项目团队 | 
 | 管理 项目团队 | 
项目管理计划
活动资源需求
事业环境因素
组织过程资产
人力资源管理计划
组织图和职位描述
人际交往
组织理论
专家判断
会议
角色与职责
项目组织
人员配备管理计划
监控项目工作
估算活动资源
估算活动持续时间
制定进度计划
制定预算
建设项目团队
人力资源管理计划
事业环境因素
组织过程资产
项目人员分派
资源日历
项目管理计划更新
预分派
谈判
招募
虚拟团队
多标准决策分析
人力资源管理计划
项目人员分派
团队绩效评价
问题日志
工作绩效报告
组织过程资产
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
事业环境因素更新
组织过程资产更新
观察和交谈
项目绩效评估
冲突管理
人际关系技能
人力资源管理计划
项目人员分派
资源日历
团队绩效评价
事业环境因素更新
人际关系技能
培训
团队建设活动
基本规则
集中办公
认可与奖励
人事测评工具
组建项目团队
实施采购
实施整体变更控制
规
执1
执2
执3

## Slide 7: 项目沟通管理知识领域总结（第十章）
 | 规划 沟通管理 | 
 | 管理沟通 | 
 | 控制沟通 | 
项目管理计划
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
沟通管理计划
项目文件更新
沟通需求分析
沟通技术
沟通模型(反馈)
沟通方法
会议
识别干系人
管理干系人参与
监控项目工作
问题日志
项目管理计划
项目沟通
工作绩效数据
组织过程资产
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
沟通管理计划
工作绩效报告
事业环境因素
组织过程资产
项目沟通
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
沟通技术
沟通模型
沟通方法
信息管理系统
报告绩效
信息管理系统
专家判断
会议
实施整体变更控制
监控项目工作
交互式沟通：会议、电话、即时通信、视频会议
推式沟通：信件、报告、电子邮件
拉式沟通：内网、登报、公告、电子在线课程、经验教训数据库、知识库
指导与管理项目工作
规
控
执

## Slide 8: 项目风险管理知识领域总结（第十一章）
识别风险
实施定量风 险分析
规划风险 应对
控制风险
 | 规划 风险管理 | 
 | 实施定性风 险分析 | 
项目管理计划
项目章程
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
风险管理计划
专家判断
分析技术
会议
风险管理计划
成本管理计划
进度管理计划
质量管理计划
人力资源管理计划
范围基准
活动成本估算
活动持续时间估算
干系人登记册
采购文件
项目文件
事业环境因素
组织过程资产
风险登记册
文档审查
信息收集技术
核对单分析
假设分析
图解技术
SWOT分析
专家判断
创建WBS
项目管理计划
项目章程
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
风险概率和影响评估
概率和风险矩阵
风险数据质量评估
风险分类
风险紧迫性评估
专家判断
风险管理计划
范围基准
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
项目文件更新
数据收集和展示技术
定量风险分析和建模技术
专家判断
风险管理计划
成本管理计划
进度管理计划
风险登记册
事业环境因素
组织过程资产
项目文件更新
消极风险或威胁的应对策略
积极风险或机会的应对策略
应急应对策略
专家判断
风险管理计划
风险登记册
项目管理计划更新
项目文件更新
风险再评估
风险审计
偏差与趋势分析
技术绩效测量
储备分析
会议
项目管理计划
风险登记册
工作绩效数据
工作绩效报告
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
识别干系人
指导与管理项目工作
监控项目管理工作
监控项目管理工作
估算活动资源
估算活动持续时间
制定进度计划
估算成本
制定预算
规划质量管理
规划采购管理
创建WBS
估算成本
估算活动
持续时间
识别干系人
规划采购管理
访谈（收集）
概率分布（展示）
敏感性分析（龙卷风）
预期货币价值分析
（决策树分析）
建模与模拟（蒙特卡洛）
实施整体变更控制
规1
控
规2
规3
规4
这里的项目文件的都是风险登记册

## Slide 9: 项目采购管理知识领域总结（第十二章）
 | 规划采购 管理 | 
 | 控制采购 | 
 | 实施采购 | 
 | 结束采购 | 
项目管理计划
需求文件
风险登记册
活动资源需求
项目进度计划
活动成本估算
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
采购文件
采购管理计划
采购工作说明书
供方选择标准
自制或外购决策
变更请求
项目文件更新
自制或外购分析
专家判断
市场调研
会议
采购文件
采购管理计划
采购工作说明书
供方选择标准
自制或外购决策
卖方建议书
项目文件
组织过程资产
选定的卖方
协议
资源日历
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
投标人会议
建议书评价技术
独立估算
专家判断
广告
分析技术
采购谈判
项目管理计划
采购文件
协议
批准的变更请求
工作绩效数据
工作绩效报告
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
合同变更控制系统
采购绩效审查
检查与审计
报告绩效
支付系统
索赔管理
记录管理系统
项目管理计划
采购文件
结束的采购
组织过程资产更新
采购审计
采购谈判
记录管理系统
收集需求
识别风险
估算活动资源
估算成本
制定项目章程
指导与管理项目工作
监控项目管理工作
监控项目管理工作
实施整体变更控制
制定进度计划
识别干系人
实施整体变更控制
识别干系人
识别风险
估算活动资源
估算活动持续时间
制定进度计划
制定预算
建设项目团队
工料合同：双方分担风险
成本补偿合同：买方承担
总价合同：卖方承担
规1
控
执
收

## Slide 10: 项目干系人管理知识领域总结（第十三章）
 | 识别干系人 | 
 | 管理 干系人参与 | 
 | 规划 干系人管理 | 
 | 控制 干系人参与 | 
项目章程
采购文件
事业环境因素
组织过程资产
干系人登记册
干系人分析
专家判断
会议
项目管理计划
干系人登记册
事业环境因素
组织过程资产
干系人管理计划
项目文件更新
专家判断
会议
分析技术
干系人管理计划
沟通管理计划
变更日志
组织过程资产
问题日志
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
沟通方法
人际关系技能
管理技能
项目管理计划
问题日志
工作绩效数据
项目文件
工作绩效信息
变更请求
项目管理计划更新
项目文件更新
组织过程资产更新
信息管理系统
专家判断
会议
制定项目管理计划
规划沟通管理
收集需求
规划质量管理
规划沟通管理
规划风险管理
识别风险
规划采购管理
规划干系人管理
实施整体变更控制
管理项目团队
控制沟通
控制干系人参与
指导与管理项目工作
实施整体变更控制
监控项目管理工作
规则采购管理
启
控
执
规